## (일진_송학동)
시공평가표
공사번호 |  | 시공협력사 |  |  | 평가점수
공사명 |  | 시공관리자 |  |  | 60점
공사규모(m) |  | 공사기간
구분 | 항목(27) | 배점(100) | 평가 | 평가Guide | 점검대상 | 점검기준
시공관리 (42점) | 안전작업 적합여부 | 2 |  | 적합(2), 일정지연(0) | 안전작업 일정 준수, 천공부위 누설검사
| 배관 부설상태 | 3 |  | 적합(3), 부적합(0) | 법적 심도 준수, 타시설물 이격거리
| 밸브, T/B설치상태 | 5 |  | 적합(5), 재시공(2), 부적합(0) | 밸브 밀림테스트, 시공방법 등, T/B박스내(절연선)
| 배관 연결부 모래/모래주머니 설치 | 2 |  | 적합(2), 부적합(0) | 배관연결부 하부
| 타시설물 파손 후 복구 | 2 |  | 적합(2), 미복구(0) | 파손된 타 시설물
| 기밀 시험 결과 | 3 |  | 적합(3), 부적합(0) | 기밀시험 양호
| 다짐 여부 | 3 |  | 적합(3), 부적합(0) | 층다짐
| 장비 검교정 | 2 |  | 교정(2), 미 교정(0) | 융착기, 마노메타, 휴대용가스검지기
| 공사구간 살수작업 | 4 |  | 양호(4), 불량(0) | 물다짐, 현장 물청소
| 공사구간 정리정돈 | 2 |  | 적합(2), 부적합(0) | 자재,폐기물
| ASP' 포장 품질 상태 | 10 |  | 양호(10), 지적1회(5), 2회초과(0) | ASP' 포장
| 도로상태, 도색, 라인마크 | 4 |  | 양호(4), 지적1회(2), 2회초과(0) | 도로상태
안전관리 (33점) | 안전 보호구 | 3 |  | 착용(3), 미 착용(0) | 안전화, 안전모, 안전조끼 착용상태
| 작업구간내 안전발판 설치 | 5 |  | 설치(5), 미 설치(0) | 굴착(터파기)부
| 근로자 쉼터 운영 | 3 |  | 운영(3), 미 운영(0) | 휴게시설 설치, 관리기준
| 비파괴 현장통제 상태(피폭) | 5 |  | 양호(5), 부적합(0) | 안전구역 확보
| 시공관리자 공사현장 상주 | 2 |  | 상주(2), 미 상주(0) | 현장상주 여부
| 기본/일반안전수칙 점검/안전교육(TBM) | 3 |  | 시행(3), 미 시행(0) | 기본안전수칙 점검/안전교육/작업계획서
| 위험성평가 시행 및 개선대책 수립 | 5 |  | 대책수립(5), 평가시행(3), 미시행(0) | 협력업체 위험성평가
| 안전구역 확보 | 2 |  | 적합(2), 부적합(0) | 라바콘, 걸이, 안내판, 소화기
| 신호수 배치 | 3 |  | 적합(3), 부적합(0) | 배치 여부
| 흙막이 | 2 |  | 적합(2), 부적합(0) | 심도 1.5M이상, 규정품 사용여부
일반관리 (25점) | 공사구간 내 민원 발생 | 5 |  | 미발생(5), 업체과실 1회(3), 그외(0) | 모든 민원
| 문서접수 정확성 | 8 |  | 미반려(8), 1건당(-2점) | 작업일보, 준공도면 등 제출서류
| 인허가 사항 | 2 |  | 비치(2), 미 비치(0) | 도로공사 신고 확인서
| 준공도서 기한내 제출 | 9 |  | 기간내(9점), 1일 지연(-2점) | 작업일보(1일), 준공도면(5일) 등 제출서류
| 자재보관방법 준수 및 적정성 | 1 |  | 준수(1), 미 준수(0) | 받침목,고임목,파렛트,차광막,PIPE CAP
기타 | [가점]스마트 안전장비 사용 |  |  | 사용(+1), 3개이상 사용(+2) | 공사현장내 스마트 안전장비 사용
| [감점]일정관리 미준수 |  |  | 미 준수, 미 협의(-2) | 일정관리 일정 협의(7일전)
| [감점]산업안전보건관리비 사용여부 |  |  | 50%이상(0), 50%미만(-1), 미사용(-2) | 산업안전보건관리비 사용여부
합계 |  | 100 | 0